## Tabellenblatt1
Stundenzuweisung
Aufgabe | Dauer Geasamt | Thomas | Matthias
Projektvorbereitung | 5 | 2 | 3
UI erstellen | 5 | 1 | 4
Startbildschirm erstellen | 3 | 1 | 2
Board einbinden | 2 | 0 | 2
Figuren erstellen | 10 | 4 | 6
Bewegungen programmieren | 15 | 10 | 5
Schlagen | 10 | 5 | 5
Schach | 5 | 3 | 2
Schach Matt | 3 | 2 | 1
Mehrspieler | 10 | 5 | 5
Save Games | 3 | 2 | 1
Load Games | 1 | 0 | 1
Protokolle | 5 | 0 | 5
Projektabschluss | 10 | 5 | 5
Gesamt | 87 | 40 | 47